一致药业预算管理系统二期开发项目

开发服务合同

甲方：深圳一致药业股份有限公司

乙方：深圳市中软资源技术服务有限公司

合同编号：SOCSRSZCS11121

签订地点：中国广东省深圳市

委托方（甲方）： 深圳一致药业股份有限公司

注册地址：

住所地：

法定代表人：

项目联系人：杨海平

联系方式：13590493309

通讯地址：深圳市八卦四路15号一致药业大厦

电话：0755-25875144传真：0755-25875166

电子信箱：szyhp@szaccord.com.cn

受托方（乙方）：深圳市中软资源技术服务有限公司

注册地址：深圳市南山科技园中区高新中一道9号软件大厦1006室

住所地：深圳市南山科技园中区高新中一道9号软件大厦1006室

法定代表人：

项目联系人：彭金

联系方式 :18688754596

通讯地址：深圳市南山科技园中区高新中一道9号软件大厦1006室

电话：0755-26037669 传真：0755-26037648

电子信箱：pengjin@chinasoftinc.com

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分友好协商，就甲方委托乙方进行《一致药业预算管理系统二期开发项目》（“本项目”）的研究开发工作（“开发工作”）事宜，达成如下协议（“本合同”）。

第一部分：技术及商务条款

# 1 合作内容

1.1  为满足甲方交付要求，甲方委托乙方进行《一致药业预算管理系统二期开发项目》的开发工作。

1.2  乙方应在本合同约定的时间内，根据本合同附件一《一致药业预算管理系统二期开发项目工作任务书》规定的工作内容，完成本项目的研究开发及测试工作。

# 2 开发成果交付

2.1 乙方应按以下交付内容、形式、数量及其他要求向甲方交付开发成果。

乙方应交付明细如下：本系统的开发需求分析文档、开发设计方案、开发流程设计文档、所有开发源代码、系统操作手册、培训文档、安装包、更新说明、开发环境配置说明（含开发工具列表及版本信息）、数据库说明、项目文档。所交付的文档与文件未特别注明的均指电子版式。

2.2 乙方应在甲方所在地或甲方指定的其他地点按照甲方所要求的交付方式向甲方交付开发成果。

2.3 乙方应按第6条中约定的开发成果交付日期（“交付日”）如期交付各阶段开发成果。

2.4  若因乙方原因导致乙方未能按本合同2.1条中约定的交付内容、形式、数量和其他要求及本合同2.3条中约定的交付时间向甲方如期交付开发成果，则自本合同约定的交付日起，每迟延一天，乙方应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。若发生本条所述的延迟交付情形，甲方有权要求乙方继续履行交付全部开发成果的义务，甲方并有权在未付合同款中直接抵扣前述违约金。

2.5 若因乙方原因导致开发成果的实际交付日逾期超过三十日，甲方有权随时书面通知乙方终止本合同。乙方应在收到甲方书面通知之日起   日内将甲方已支付的价款全部退还，并向甲方支付合同价款的百分之二十作为违约金。

# 3 开发成果的验收

3.1  乙方研究开发所完成的阶段性成果及最终成果均应符合本合同的各项约定，并由甲方按照所约定的验收标准和验收方法，以及按照甲方的《一致药业预算管理系统二期开发项目工作任务书》进行验收，并出具项目验收证明。（应当明确约定每个阶段的验收标准，如果内容较多，可将其作为本合同的附件，如《工作任务书》）

3.2  甲方应自乙方交付日起三十日内，在甲方所在地或甲方指定的其他地点，依照以上验收标准和验收方法对开发成果进行验收。甲方应将验收是否通过的结果书面通知乙方。

3.3  前款所述第一次验收未通过的，乙方应采取任何必要的措施修改开发成果，并自收到甲方书面通知之日起十五日内再次提交给甲方，甲方应自收到日起三十日内进行第二次验收。第二次验收仍不通过的，甲方有权选择要求乙方继续修改完善开发成果或者直接解除本合同。甲方选择乙方继续修改完善开发成果的，按迟延交付处理，从甲方发出验收未通过通知书之日起直至通过验收，每迟延一天乙方向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。甲方选择解除合同的，乙方应收到甲方书面解除合同通知之日起   日内将甲方已支付的价款全部退还，并向甲方支付合同价款的百分之二十作为违约金。

# 4 工作计划

4.1  乙方应在深圳（“工作地点”），按照本合同附件一《一致药业预算管理系统二期开发项目工作任务书》第5条“里程碑和完成时间”所约定的各阶段起止日期、工作描述进行开发工作。

4.2  本合同履行过程中，乙方应根据甲方的要求提交书面的开发工作进度报告，以使甲方及时了解开发工作的真实进度。甲方有权利对项目开发及后期维护的任何阶段的全部过程进行审计，乙方项目负责人及相关人员有责任进行配合。乙方应对审计发现的问题收到甲方通知后三天内做出解释。甲方有权要求乙方在一定的期限内纠正审计发现的问题。

4.3  在本合同执行过程中，如出现因合作需求、合作计划变更及其他异常情况导致的需求变更，甲方应以书面形式出具经编号的《需求变更单》，乙方应积极配合按照变更后的需求完成后续工作。变更的需求如不引起合作费用及合作项目进度的变化，经过双方项目负责人签字确认后即可执行。否则双方应以补充协议的方式明确交付时间变更、费用变更的额度及支付方式。

4.4  在约定的各阶段终止日期前，乙方应将阶段性成果提交给甲方，由甲方依照约定的评审方法及评审标准进行阶段性评审（“阶段性评审”）。阶段性评审的评审方法及标准除依照本合同4.1款的约定外，应在可能的最大限度内适用本合同第3条中就开发成果验收方法、方法和标准等所作的约定。

4.5  甲方应该积极评审乙方交付物并将结果对乙方进行反馈以便乙方更顺利进入下一阶段工作，原则上文档类的评审应该在3个工作日内完成评审及反馈。如果由于甲方评审不及时或者评审质量存在缺陷，由此引起的项目延误或者后续交付物的偏差等后果由甲方承担。

4.6  乙方阶段性成果未通过阶段性评审的，甲方应当书面通知乙方，乙方应当修改阶段性成果，并自收到书面通知之日起十五日内再次提交甲方进行第二次阶段性评审。第二次阶段性评审通过的，乙方应继续进行下一阶段的开发工作。乙方理解并同意，第二次阶段性评审通过并不改变其后各阶段的起止日期。第二次阶段性评审不通过的，甲方有权书面通知乙方终止本合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起   日内将甲方已支付的价款全部退还，并向甲方支付合同价款的百分之二十作为违约金。

# 5 维护期、技术支持与培训

5.1  软件应自最终验收合格之日起享受12个月的免费维护且不超过 20人/天的需求开发和变更服务。如甲方向乙方提出的需求变更开发工作量超出乙方免费提供的需求开发工作量，则甲方向乙方以￥870元/人/天支付服务报酬。

5.2  乙方应就开发成果向甲方提供技术支持。技术支持包括技术咨询及现场服务，技术咨询应通过电话、传真和电邮等形式进行，乙方应在接到甲方技术咨询的要求之日起三日内向甲方予以答复；现场服务应由乙方指派具有足够能力和资质的雇员到甲方指定地点提供技术服务，乙方应在接到甲方现场服务的要求之日起三日内向甲方派出技术服务人员。在免费维护期间乙方应免费向甲方提供技术咨询和现场服务。如乙方不及时解决甲方提出的问题或不能解决，甲方请第三方解决而发生的费用由乙方承担，甲方有权在质量保证金中直接扣除。

5.3  乙方应就开发成果向甲方提供2次（每次半天）免费培训，以使甲方能熟练掌握和运用开发成果，培训的时间、地点、内容由双方协商确定。

# 6 费用（包括报酬）及其支付方式

6.1  针对乙方在本合同下履行的义务，甲方应向乙方支付的费用（包括报酬）总额为XXXXX      人民币元（“合同总金额”）。在乙方完全履行本合同下全部义务的情形下，除非另有书面约定，合同总金额是甲方应当向乙方支付的全部费用。

6.2 甲方应按照下表的约定（“付款计划”）向乙方分期支付各期费用：

| 阶 段 | 支付条件 | 支付金额（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本合同生效之日起7个工作日内，乙方向甲方开具发票，发票金额为本合同总金额的30% |  |
| 2 | 乙方完成所有开发工作，并向甲方交付系统UAT（用户测试），经甲方确认通过，甲乙双方签署UAT验收单后，乙方向甲方开具发票，发票金额为本合同总金额的40% |  |
| 3 | 在乙方完成本合同规定的全部工作并通过甲方验收，甲乙双方签署系统终验验收单之日起2个月内，乙方向甲方开具发票，发票金额为本合同总金额的20% |  |
| 4 | 合同总金额的10%作为质量保证金，维护期满后，如乙方无任何违约事项，甲方一次性无息全部退还乙方，（￥##,###）。，乙方向甲方开具发票，发票金额为本合同总金额的10% |  |
| 说明 | 甲方将在接收到乙方发票的10工作日内完成支付 |  |
| 合计 |  |  |

6.3 在满足本合同6.2款约定的各阶段费用支付条件的前提下，甲方应在收到乙方开具的合法有效发票之日起十日内，以银行转账的方式向乙方支付付款计划约定的各阶段支付金额。乙方账户信息如下表所述：

| 开户行 | 深圳发展银行高新区支行 |
| --- | --- |
| 户名 | 深圳市中软资源技术服务有限公司 |
| 帐号 | 11005064138402 |

6.4 乙方按照甲方的要求进行的异地开发、调试、维护、培训等活动所发生的差旅费用，将按照甲方关于合作员工出差的有关规定执行，差旅费报销标准同甲方普通员工。乙方应在出差结束后一个月内，将差旅费原始票据和费用报销单提交给甲方审核，在甲方审核通过后，乙方按实际发生差旅费除以0.9所得的金额向甲方开具合法有效的发票，甲方在收到发票后30日内通过银行转帐方式向乙方支付此笔费用。（是按原始单据金额报销还是按乙方向甲方开具的发票金额报销？）

# 7 知识产权归属

7.1  本合同下乙方向甲方提交的开发成果及阶段性成果的全部知识产权，包括但不限于申请专利的权利、专利申请权、专利权、商标权、版权、商业秘密均归甲方所有。

7.2  乙方仅能为履行第6条所述义务的目的保留一份开发成果及阶段性成果的拷贝。乙方不得以任何形式对开发成果及阶段性成果或其任何部分进行使用、修改和二次开发，亦不得以任何形式向任何第三方披露开发成果及阶段性成果或其任何部分，包括但不限于发表文章、自行申请专利或授意他人申请专利。

7.3  违反本条款约定的，违约方应当向对方支付合同总金额的两倍作为违约金，并向对方赔偿由此给对方造成的全部损失。

8 继续有效

本合同终止后，第6、7、8、 9 、11、12、13、和14条应继续有效。

第二部分：一般法律条款

# 9 保密

9.1 双方应切实遵守保密协议中约定的保密义务。

9.2  除非双方另有书面约定，任一方均不应向第三方披露或公开宣称如下事项：（1）双方正在或即将进行某种磋商，或双方缔结某种合作关系的可能性；或（2）双方即将缔结、或已缔结、或已终止某种合作关系。

9.3   各方在讨论、订立及履行本合同过程中向另一方提供的全部技术和商业信息、本合同的内容、本合同的存在、开发成果及阶段性成果均应被视为保密协议中所述的保密信息（“保密信息”）。

9.4   对于一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）提供的保密信息，接收方负有保密义务，未经披露方事先书面同意，接收方不得以任何形式向任何第三方披露。接收方仅应为履行本合同的目的使用保密信息。接收方应采取必要合理的措施保护披露方的保密信息。接收方不应对披露方保密信息进行任何性质的反向工程。

9.5   乙方交付的开发成果通过甲方验收，且甲方已完与其相应的费用支付义务后，乙方应在开发成果通过甲方验收或甲方完成相应费用支付义务较后日起三十日内，销毁其所掌握或控制的全部开发成果及其阶段性研发成果和信息，其形式包括但不限于各种电子文档、纸件文本及其他载体。

9.6   违反本条款约定的，违约方应当向对方支付合同总金额的违约金，并向对方赔偿由此给对方造成的全部损失。

# 10 知识产权侵权

10.1  乙方保证，本合同下乙方向甲方提交的开发成果及阶段性成果不侵犯任何第三方知识产权，包括但不限于专利权、商标权、版权和商业秘密。

10.2  若甲方或其客户、代理商、分包方实施开发成果及阶段性成果，包括但不限于产品的制造、许诺销售、销售、进口和使用或提供服务，而导致任何第三方主张本合同下乙方向甲方提交的开发成果及阶段性成果侵犯其知识产权，乙方应当负责处理前述第三方的权利主张，承担由此造成的全部费用，包括但不限于律师费和侵权赔偿，并保证甲方不会因此而遭受任何损失。

10.3  乙方同意，若上述开发成果及阶段性成果的实施导致任何第三方主张本合同下乙方向甲方提交的开发成果及阶段性成果侵犯其知识产权，乙方应当决定采取以下补救措施之一以使甲方能合法地继续使用开发成果及阶段性成果：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果及阶段性成果使其不侵权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。若乙方无法采取以上任何补救措施，乙方同意返还甲方已支付的全部合同款，并向甲方支付合同价款的百分之二十作为违约金。

# 11 违约责任

一方违反本合同约定的，应及时采取合理措施纠正其违约行为，因此给对方造成损失的，应赔偿对方的全部损失。

# 12 期限和终止

12.1  本合同自各方授权代表签字盖章日中较后日起生效，至双方履行完毕在本合同下的义务之日起终止。

12.2  若发生以下任一情形，各方均有权向对方发出书面通知以提前终止本合同：（一）对方实质性违反本合同的约定，且自对方发出指出其违约的书面通知起三十日内亦未弥补此违约行为；或（二）对方破产，或已进入破产或其他类似性质的程序；或（三）对方决定解散或清算；或（四）对方实质性股权变更，包括被接管或与其他公司合并。

12.3  本合同一旦终止，乙方应在三十日内向甲方返还全部甲方在项目进程中或为执行本项目向乙方提供的各种文档、资料、器件、工具、设备、仪器及其他物品，并返还甲方保密信息及其全部副本。

12.4

本合同因乙方过错而导致提前终止的，乙方应向甲方返还其支付的全部费用，并向甲方支付合同价款的百分之二十作为违约金，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应赔偿甲方的经济损失。

# 13 适用法律及争议解决

13.1  本合同应受中华人民共和国法律解释和管辖。

13.2  有关本合同的任何争议应由双方秉承善意友好协商解决。若三十日内协商不成，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会依据其当时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用应由仲裁败诉方承担。

# 14 其他一般性条款

14.1  各方均在此声明，各方拥有足够的资质和能力签署和履行本合同。

14.2  各方在履行本合同的过程中，应遵从所有适用的法律。

14.3  关于本合同的所有通知应当采用书面形式。

14.4  本合同所载任何内容不应被解释为在甲乙双方间创设合资、合伙、代理或任何其它本合同目的以外的关系。

14.5  所有附件均构成本合同的有效组成部分。本合同反映了双方对本合同所述主题的全部协定，并代替所有之前关于本合同所述主题的任何协议及以往惯例。

14.6  未经双方书面同意，本合同不得修改。

14.7  未经双方事先书面同意，任一方不得转让其在本合同下的任何权利或义务。

14.8  若本合同中部分条款因任何原因而被认定无效，此种无效条款并不影响其他条款的有效性，且此种无效条款应自始视为不存在。

14.9  一方未能或延迟行使其在本合同下的权利，不能解释为其弃权。

14.10 本合同中所有标题仅为方便阅读所设置，并不影响本合同任何部分的含义或解释。

14.11 本合同一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效力。

双方授权代表签署如下：

| 深圳一致药业股份有限公司 | 深圳市中软资源技术服务有限公司 |
| --- | --- |
| 签字盖章： | 签字盖章： |
| 姓名（印刷体）： | 姓名（印刷体）： |
| 日期： | 日期： |